Teknis Lapangan Kegiatan Sembako Murah

Bakti Sosial P3R 1433 R

Waktu Pelaksanaan : 3 Juli 2012

Tempat : Desa Cimenyan Bandung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waktu | Lokasi | Kegiatan | Personel | Logistik | Rincian Tata Laksana |
| 07.00-07.20 | Sekretariat ( Tentatif ) | Briefing | Semua Panitia Sembako Murah | - | Penyampaian informasi dan pengarahan ulang teknis pelaksanaan kegiatan oleh PJ .  Do’a bersama |
| 07.20-08.00 | Lokasi Penyimpanan barang - Lokasi Kegiatan ( Depan sekretariat ) | Persiapan Kegiatan | Semua Panitia | 2 meja  4 kursi  Terpal ( jika hujan )  Kotak penyimpanana uang dan kotak kupon  Dekorasi | Peletakan logistik ke lokasi kegiatan .  Peletakan 250 paket sembako ke lokasi kegiatan.  Paket didistribusikan ke dua meja.  Pemasangan dekorasi . |
| 08.00-11.00 | Lokasi Kegiatan ( Depan Sekretariat ) | Kegiatan Jual Beli Sembako Murah | 7 orang | - | a)Satu meja difasilitasi oleh dua orang, satu sebagai penerima kupon dan uang, satu yang lain menyerahkan paket kepada warga.  Dua meja sama dengan empat orang.  b)Satu orang sebagai Komandan Lapangan  c)Dua orang sebagai komdis untuk mengatur ketertiban warga. |
| 11.00-11.30 | Lokasi kegiatan-sekretariatan( tempat penyimpanan barang ) | Sterilisasi Lokasi | Semua Panitia Sembako Murah | - | Pembersihan lokasi,  Pelepasan dekorasi dan Tenda  Meletakkan logistik ke tempat asalnya |
| 11.30-12.00 | Sekretariat ( Tentatif ) | Evaluasi Barang | Panitia Akhwat | - | Pencocokan jumlah kupon, paket yang terjual dan uang yang di dapat |

Catatan : Untuk desa Agrasari, kurang lebihnya sama seperti itu.

Teklap ini masih bersifat tentatif , bergantung pada jumlah SDA panitia keseluruhan, ketersediaan logistik dan keadaan di Lokasi .